Отдел образования

ПРИКАЗ

02.08.2023 г.										№88

### Об утверждении Дорожной карты  подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в   городском округе           г. Урюпинск  в  2024 году

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодёжной политики   Волгоградской области  от 01.08.2023 года №688 «Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в   Волгоградской области в 2024 году», в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе г. Урюпинск в 2024 году   ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемую Дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе г. Урюпинск в 2024 году (далее – Дорожная карта).

- Назначить Сотникову Е.В., консультанта отдела образования администрации городского округа г.Урюпинск,

- ответственным за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в

городском округе г. Урюпинск в 2024 году;

- оператором муниципального модуля РИС с возложением на него обязанностей по координации и контролю деятельности общеобразовательных учреждений  по предоставлению информации  с муниципального уровня в РИС.

- Ответственному за проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе               г. Урюпинск в 2024 году Сотниковой Е.В. обеспечить:

3.1. организацию исполнения утверждённой Дорожной карты;

3.2. информационно-методическое и организационно-технологическое сопровождение

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в городском округе г. Урюпинск в 2024 году;

3.3. контроль деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений городского

округа г.Урюпинск по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в

городском округе г. Урюпинск в 2024 году;

3.4.информирование всех категорий участников образовательных отношений, а также

выпускников прошлых лет, проживающих на территории городского округа г.Урюпинск,

о порядке и особенностях организации и проведения  государственной итоговой

аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования согласно утверждённым срокам.

- Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:

Ворониной И.А., директору «Гимназия», Сагалаевой И.Ю., директору «Лицей»,

Броворовой Т.А., директору «СШ №3», Власовой Е.А., директору «СШ №4»,

Леоновой Л.В., директору «СШ №5», Пополитову Д.В., директору «СШ №6», Новиковой

Н.В., директору «СШ №7», Кабановой Н.В.,  директору «СШ  №8», обеспечить:

4.1. выполнение мероприятий Дорожной карты;

4.2.информирование всех категорий участников образовательных отношений, а также

выпускников прошлых лет, проживающих на территории городского округа г.Урюпинск,  о

порядке и особенностях организации и проведения  государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

согласно утверждённым срокам;

4.3.контроль деятельности подготовки к  проведению государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования в городском округе г. Урюпинск в 2024 году.

5.     Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа

по социальным вопросам -

начальник отдела образования	                                                                  С.В.Зубцова

С приказом ознакомлены:

| Воронина И.А. |  | Леонова Л.В. ________________ |
| --- | --- | --- |
| Сагалаева И.Ю. |  | Пополитов Д.В. ________________ |
| Броворова Т.А. |  | Новикова Н.В. ________________ |
| Власова Е.А. |  | Кабанова Н.В. ________________ |
| Сотникова Е.В. |  |  |

Приложение

к приказу отдела образования администрации городского округа г. Урюпинск от 02.08.2023 г.     №88 «Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе г. Урюпинск в 2024 году»

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки к  проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в городском округе г. Урюпинск в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | I.Проведение статистического анализа по итогам единого государственного экзамена и основного государственного экзамена в 2023 году в городском округе г.Урюпинск |  |  |  |
| 1. | Подготовка статистических и аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) и основного общего образования (далее – ГИА-9) в 2023 году по всем предметам. | текущих - в период проведения экзаменов; итоговых- август 2023 г. | Сотникова Е.В., заместители директоров общеобразовательных учреждений по учебно-воспитательной работе |  |
| 2. | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в разрезе общеобразовательных учреждений по всем предметам. | август 2023 г. | Руководители общеобразовательных учреждений (далее-руководители ОУ) |  |
| 3. | Проведение самодиагностики по критериям качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ, ОГЭ и иных оценочных процедур в городском округе г.Урюпинск | сентябрь 2023 г. | Отдел образования, руководители ОУ |  |
| 4. | Подготовка отчетов руководителей городских методических объединений о результатах изучения предметов по итогам ГИА-11, ГИА-9 в 2023 году | до 01 августа 2023 г. | Руководители городских методических объединений (далее – руководители МО) |  |
| 5. | Проведение анализа результатов отдельных групп обучающихся ГИА-11, ГИА-9 в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования | август 2023 г. | Сотникова Е.В., заместители директоров общеобразовательных учреждений по учебно-воспитательной работе |  |
| 6. | Участие в методических совещаниях по итогам проведения ГИА в 2023 году | август 2023 г. | Яричук О.И., руководители МО |  |
| 7. | Освещение вопроса об итогах ГИА в 2023 году в городском округе г.Урюпинск на августовском педагогическом совещании | август 2023 г. | Сотникова Е.В. |  |
| 8. | Освещение итогов проведения ГИА в городском округе г. Урюпинск в 2023 году в средствах массовой информации | июль-сентябрь 2023 г. | Сотникова Е.В. |  |
| 9. | Участие в совещании в г. Волгограде ответственного за проведение ГИА в городском округе г.Урюпинск | ноябрь 2023 г. | Сотникова Е.В. |  |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | июль-сентябрь 2023 г. | Сотникова Е.В., руководители ОУ |  |
| 2. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | июль 2023 г. – май 2024 г. | Сотникова Е.В., руководители ОУ |  |
| 3. | Прохождение курсов повышения квалификации преподавателями общеобразовательных учреждений, имеющих средние баллы по предметам ГИА ниже средних по Волгоградской области | октябрь 2023 г. – апрель 2024 г. | Сотникова Е.В., руководители ОУ |  |
| 4. | Мониторинг работы предметных городских методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2023/2024, 2024/2025 учебные годы | октябрь 2023 г.- апрель 2024 г. | Яричук О.И., Сотникова Е.В., руководители ОУ, руководители МО |  |
| 5. | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в общеобразовательных учреждениях | постоянно | Романова Н.В., Яричук О.И., Сотникова Е.В., руководители ОУ, руководители МО |  |
| 6. | Организация для учителей – предметников сеансов ВКС для представления и распространения опыта работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в рамках проекта «Гимназический союз России» | в течение учебного года | Яричук О.И., руководители ОУ |  |
| 7. | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по предметам учебного цикла | в течение учебного года | Руководители ОУ |  |
| 8. | Организация и проведение "круглых столов", вебинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | в течение 2023/2024 учебного года | Яричук О.И., Сотникова Е.В., руководители ОУ, руководители МО |  |
| 9. | Организация работы по реализации Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, Волгоградской области (приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 29 мая 2023 г. № 53 "Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, Волгоградской области") | в соответствии с концепцией | Романова Н.В., Руководители МО |  |
| 10. | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование | в течение учебного года | Яричук О.И., руководители ОУ |  |
| 11. | Организация курсов по повышению профессионального мастерства учителей русского языка и математики, работающих в 2023/2024 учебном году в 9, 11(12) классах | в течение 2023-2024 гг. | Яричук О.И., руководители ОУ |  |
| 12. | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "ФИПИ" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2023 года | сентябрь-декабрь 2023 г. | Руководители МО |  |
| 13. | Разработка методических рекомендаций для учителей по подготовке обучающихся к ГИА | в течение учебного года | Руководители МО |  |
| 14. | Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителей-предметников | в течение учебного года | Руководители ОУ, руководители МО |  |
| 15. | Участие в вебинарах (совещаниях) для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам подготовки и технологии проведения ГИА обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | ноябрь 2023 г.- апрель 2024 г. | Сотникова Е.В. |  |
| 16. | Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской области по реализации Концепции системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в Волгоградской области (приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 23 июля 2021 года №614 «Об утверждении Концепции системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в Волгоградской области») | в соответствии с Планом | Руководители ОУ |  |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Изучение и доведение до всех заинтересованных лиц федеральной и региональной базы нормативно – правовых актов и иных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 2. | Приведение муниципальной базы нормативно-правовых документов подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в городском округе г. Урюпинск в 2024 году в соответствии с требованиями федеральных и региональных документов | в течение года |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 3. | Подготовка предложений о составе: - ГЭК Волгоградской области по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 г.; - схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11; - по созданию пунктов проведения экзаменов (далее по тексту - ППЭ); - по формированию списков руководителей ППЭ; - общественных наблюдателей; - организаторов в аудиториях и вне аудиторий во время проведения ГИА; - технических специалистов на ГИА; - предметных и апелляционных комиссий, создаваемых для проведения ГИА-9; - об ответственном за получение контрольно – измерительных материалов (далее по тексту – КИМов) в 2024 г.; - о назначении ответственного за работу с ключами шифрования при проведении ГИА. | сентябрь 2023 г.- март 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 4. | Размещение нормативно – правовых актов, регулирующих вопросы проведения ГИА, на официальных сайтах общеобразовательных учреждений и официальном сайте администрации городского округа г.Урюпинск | в течение учебного года |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 5. | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области в 2024 г.: для членов предметных комиссий; по подготовке ППЭ; для участников ГИА; по организации и проведению ЕГЭ в ППЭ; для технических специалистов; по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения); по подготовке и проведению итогового собеседования. | в течение учебного года |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий организационно-технологического сопровождения ГИА за счёт средств, предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городском округе г. Урюпинск» на 2019-2024 г.г. | октябрь 2023 г. -апрель 2024 г. |  | Романова Н.В., Сотникова Е.В. |
| 2. | Приобретение расходных материалов для обеспечения реализации технологии печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ на ЕГЭ | октябрь 2023 г.-апрель 2024 г. |  | Сотникова Е.В., Леонова Л.В. |
| 3. | Приобретение расходных материалов для обеспечения работы ППЭ в рамках ГИА-9 | октябрь 2023 г.-апрель 2024 г. |  | Сотникова Е.В., Руководители ОУ - ППЭ |
| 4. | Выплата компенсации педагогическим работникам образовательных учреждений за работу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории городского округа г. Урюпинск в 2024 году | июль - декабрь 2024 г. |  | Руководители ОУ |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение обучения членов предметных комиссий ГИА-9 | ноябрь 2023 г.- апрель 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 2. | Проведение квалификационных испытаний для членов предметных комиссий ГИА-9 | ноябрь 2023 г.- апрель 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 3. | Проведение семинаров-совещаний с учителями – предметниками | по отдельному плану |  | Руководители ОУ, руководители МО |
| 4. | Проведение обучения персонала ППЭ: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов; - технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам | февраль-май 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 5. | Участие в обучающих семинарах (вебинарах) членов ГЭК, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ» | февраль-май 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 6. | Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | февраль-май 2024 г. |  | Романова Н.В., Сотникова Е.В. |
| 7. | Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | февраль-май 2024г |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Формирование состава лиц, ответственных за проведение ГИА в ОУ | сентябрь - октябрь 2023 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году: - выпускников общеобразовательных учреждений 2023-2024 учебного года; - выпускников прошлых лет; - обучающихся и выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования; - лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей - инвалидов; - участников итогового сочинения (изложения) | октябрь-ноябрь 2023г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 3. | Организация своевременного формирования и ведения муниципального модуля региональной информационной системы (далее – РИС): - о членах ГЭК, привлекаемых к ГИА, которым предполагается выдача электронной цифровой подписи; - об органах исполнительной власти, МОУО, ОУ, ППЭ; - о выпускниках текущего года; - об участниках проведения сочинения (изложения); - о выборе предметов; - о форме ГИА; - о персонале ППЭ; - членах ПК; - распределение участников ГИА по ППЭ; - распределение персонала по ППЭ. | октябрь 2023 г., - май 2024 г. (в соответствии с графиком внесения сведений в РИС в 2023, 2024 г.г.) |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ, ответственные за заполнение муниципального модуля РИС |
| 4. | Обеспечение мер по обеспечению информационной безопасности РИС | в течение 2023 г.- 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ, ответственные за заполнение муниципального модуля РИС |
| 5. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесённых в РИС сведений | октябрь 2023 г.- июль 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ, ответственные за заполнение муниципального модуля РИС |
| 6. | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | октябрь – ноябрь 2023 г |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 7. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | декабрь 2023 г., февраль, май 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 8. | Регистрация участников ГИА 2024 года: - ГИА-11; - ГИА-9 | до 01 февраля 2024 г.; до 1 марта 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 9. | Организация работы отдела образования администрации городского округа г.Урюпинск по: - созданию ППЭ; - формированию списков руководителей ППЭ; - формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов | сентябрь 2023 г., январь – март 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 10. | Представление кандидатов в состав предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 | январь – март 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 11. | Организация участия городского округа г. Урюпинск в апробациях, проводимых Рособрнадзором, ФГБУ «ФЦТ», РЦОИ | по графику |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 12. | Организация обеспечения образовательных учреждений информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА | октябрь 2023 г. – май 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 13. | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций | в течение учебного года |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 14. | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных учреждений, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА- 9 и ГИА -11, в том числе при консультационных пунктах (далее – КП) | август 2023 г. – июнь 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ, Воронина И.А., руководитель КП |
| 15. | Организация выполнения обучающимися 9, 11 классов тренировочных работ в формате демоверсий КИМ 2024 года | январь - апрель 2024г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 16. | Участие в рабочих совещаниях по вопросам организации и проведения ГИА- 9 и ГИА -11 координатора ГИА | по отдельному графику |  | Сотникова Е.В. |
| 17. | Проведение видеосовещаний с представителями ОУ по вопросам ГИА | по отдельному графику |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 18. | Проведение консультаций для ответственных за проведение ГИА, общественных наблюдателей, членов ГЭК | в течение года |  | Сотникова Е.В. |
| 19. | Анализ работы образовательных учреждений по подготовке к проведению ГИА в 2024 году в рамках проведения тематических проверок | ноябрь 2023 г., апрель 2024г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 20. | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья | январь-апрель 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 21. | Мониторинг выданных заключений психолого - медико-педагогической комиссией по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2024 году | март - май 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 22. | Обеспечение учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности | май – сентябрь 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 23. | Организация взаимодействия с региональными структурами, обеспечивающими проведение ГИА | в течение года |  | Сотникова Е.В. |
| 24. | Обеспечение взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти, отделами и службами по вопросам организации и проведения ГИА в 2024 году: - МО МВД России «Урюпинский»; - ГБУЗ Урюпинская ЦРБ им. В.Ф.Жогова; - МУ ХЭС администрации городского округа г.Урюпинск; - Волгоградским филиалом ОАО «Ростелеком». | март-июнь 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 25. | Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению ППЭ системой видеонаблюдения в режиме онлайн | январь-июнь 2024 г. |  | Сотникова Е.В., Леонова Л.В. |
| 26. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | февраль – май 2024 г. |  | Сотникова Е.В., Леонова Л.В. |
| 27. | Проверка готовности ППЭ | февраль, март, май 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 28. | Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ | февраль, март, май 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 29. | Проведение совещаний с руководителями ОУ по вопросам организации и проведения ГИА в 2024 году | ноябрь 2023 г.- май 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 30. | Доставка экзаменационных материалов в ППЭ | май-июль 2024 г. |  | Сотникова Е.В., члены ГЭК |
| 31. | Формирование состава общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитет образования и науки Волгоградской области материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей; - консультирование общественных наблюдателей; - подготовка и выдача удостоверений общественных наблюдателей | в течение 2023- 2024 учебного года |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 32. | Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 с соблюдением требований информационной безопасности | апрель – сентябрь 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка плана освещения вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации. | до 01 октября 2023 г. |  | Сотникова Е.В. |
| 2. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) с Порядком проведения ГИА через: а) информационные письма; б) информационные плакаты; в) родительские собрания; г) средства массовой информации; д) инструктажи, классные часы. | сентябрь 2023 г.- сентябрь 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 3. | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах (порталах): а) администрации городского округа г.Урюпинск; б) образовательных учреждений | весь период |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 4. | Мероприятия по определению и формированию сведений: - о сроках и местах регистрации на участие в ГИА-9 и ГИА-11; - о сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11; - о сроках проведения итогового сочинения; - о сроках проведения итогового собеседования; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах расположения ППЭ; - о сроках, местах и порядке информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 о результатах ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году и размещение данной информации в СМИ и на официальном сайте администрации городского округа г.Урюпинск. | ноябрь 2023 г.- апрель 2024 г. |  | Сотникова Е.В. |
| 5. | Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА на официальных сайтах ОУ | ноябрь 2023 г. - май 2024 г. |  | Сотникова Е.В. |
| 6. | Доведение информации до сведения выпускников и их родителей (законных представителей) об организации работы телефонов "горячей линии" | сентябрь 2023 г-сентябрь 2024г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 7. | Организация работы консультационных пунктов для выпускников прошлых лет | сентябрь 2023 г. -июнь 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ, Воронина И.А. |
| 8. | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам ЕГЭ на территории Волгоградской области | февраль 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 9. | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА | весь период |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 10. | Проведение родительских собраний по вопросам организации ГИА в 2024 году | ноябрь 2023 г. – далее по отдельным графикам |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 11. | Проведение собраний с обучающимися в образовательных учреждениях по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2024 г. | ноябрь 2023 г. – далее по отдельным графикам |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 12. | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: - с полученными результатами ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями апелляционных комиссий | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 14. | Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | май 2024 года |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 15. | Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2023 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты | в течение 2023-2024 гг. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление контроля за организацией работы образовательных учреждений по подготовке к проведению ГИА в 2023-2024 учебном году | январь-июнь 2024 г. |  | Сотникова Е.В. |
| 2. | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям. | апрель - сентябрь 2024 г |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ, члены ГЭК |
| 3. | Осуществление контроля за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ГИА | весь период |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 4. | Проведение мониторинга по подготовке к проведению ГИА в 2024 г. | ноябрь 2023 г., апрель 2024 г. |  | Сотникова Е.В. |
| 5. | Осуществление контроля за подготовкой к ГИА и проведением ГИА членами ГЭК | весь период |  | Сотникова Е.В., члены ГЭК |
| 6. | Осуществление контроля за подготовкой и проведением итогового сочинения (изложения) | декабрь 2023 г., февраль, май 2024 г. |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 7. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в общеобразовательных учреждениях | постоянно |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 8. | Контроль за информационными разделами по подготовке и проведению ГИА на сайтах общеобразовательных учреждений | постоянно |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |
| 9. | Контроль оформления документации по окончании ГИА | май-июль 2024 г. |  | отдел образования |
| 10. | Осуществление контроля за подготовкой аналитических материалов по вопросам нарушения законодательства в сфере образования («зоны риска ЕГЭ, ОГЭ») | июль-август 2024 |  | Сотникова Е.В., руководители ОУ |